## Sheet1
Phase | Start | End | Days | Status | Roadblocks
1: Stroke Study | 2014-09-18 | 2014-10-16 |  | Completed
2: Diabetes Readmission | 2014-10-20 | 2014-12-05 |  | Completed
3: ACO Claims Based 30 Day Readmission | 2014-12-08 | 2015-05-11 |  | Completed
4: Implementation of R3M | 2015-06-02 | 2015-09-01 | 66 | In Progress | Epic integration
Holidays
2014-11-05
2014-11-06
2014-11-07
2014-11-10
2014-11-26
2014-11-26
2014-11-27
2014-11-28
2014-12-24
2014-12-25
2015-01-01
2015-01-02
2015-01-19
2015-02-02
2015-02-03
2015-02-04
2015-02-05
2015-02-06
2015-03-13
21.4286
Formulas:
Days = NETWORKDAYS([Start],[End],K18:K37)